## 2-1 专业群一建设任务与进度完成情况
2-1 专业群一建设任务与进度完成情况
序号 | 建设任务 |  | 2020年度（含2019年度）建设任务清单 | 截止2020年底建设任务完成情况 | 备注
1 | 人才培养模式 | 1-1立德树人，构建系统“三全”育人体系。立德树人，全面开展课程思政；以身边榜样引路，以文化氛围熏陶，以实践锻造工匠精神；构建素质提升体系，实施第二课堂成绩单、综合劳动评分制度，开展新起航和引航工程。 | 1.根据专业群各专业和课程特点，制定专业群课程思政实施方案；
2. 制定体现课程思政、工匠精神的专业人才培养方案1份；
3.健全思政教育体系，创新课程思政育人模式，共享平台课程进行课程思政试点；
4. 完成体现工匠精神的教学场所布置；
5. 实施“新起航”工程、学生综合劳动评分制度。
|  | 1-2校企合作，打造京东和施耐德特色产教融合学院。聚焦智能设备设计制造应用，构建“三共享、六共同”产学研培合作平台。探索混合所有制，共建京东智能设备工程师学院、施耐德电气城市能效管理应用工程师学院。 | 1.完善北京城市建设与管理职教集团城市机电工程专委会，吸纳智能设备研发生产和应用行业企业，组建专业群建设指导委员会；
2.启动京东智能设备工程师学院建设工作；
3. 施耐德电气城市能效管理应用工程师学院申报北京市特色高水平骨干工程师学院。
|  | 1-3产教融合，创新“双元育人、三方参与、五面融通、分类培养”人才培养模式。双主体育人，四经历共融，创新人才培养模式，探索建立包含“三年制高职、中高职衔接、高职本科贯通培养和职教本科”的职业教育体系。 | 1.创新“双元育人、三方参与、五面融通、分类培养”人才培养模式；
2.构建满足人才培养模式要求的教学运行体制机制；
3.构建人才培养方案，并在试点专业实施；
4.聘请企业优秀技术人员成为学生职业规划导师，搭建学生成长平台。
|  | 1-4书证融通，开展国家“1+X证书制度”改革。牵头开展智能设备技术应用领域“1+X”证书开发，优化课程设置和教学内容，构建模块课程体系，统筹安排X证书考核与专业课程考试，实现“1”与“X”有机融合。 | 1.试点人才培养方案有机融入X证书内容；
2.建成“工业机器人应用编程1+X”证书省级管理中心及认证实训基地；
3.优化改革相关专业课程体系，完成保障书证融通的专业人培养方案及课程标准的制定；
4.开展师资培训，教师获相关证书考评员资格；
5.开展“1+X”培训，实现学生认证。
2 | 课程教学资源建设 | 2-1创新“共平台、分方向、复合化、三递进”专业群课程体系构建模式。以培养具有创新精神和实践能力的高素质人才为宗旨，创新专业群课程体系构建模式，实现底层平台共享、中层职业分向、高层拓展互选。 | 1.创新“共平台、分方向、复合化、三递进”专业群课程体系构建模式；
2.开展行业、企业、毕业生追踪调研，形成调研报告1份；
3.依据调研结果，制定专业群机电一体化技术、工业机器人技术、电气自动化技术和机械制造与自动化4个专业教学计划，并实施运行。
|  | 2-2创新课程开发模式，建设智能设备应用技术教学资源库。依据“五原则”创新专业群课程开发模式，“互联网+”打造精品化课程资源库，“虚拟现实+”建设虚拟仿真资源库，“7x24”建设开放型网络课堂。 | 1.建成“机械制图、机械基础、电机与控制、智能机器人组装与调试、PLC控制系统的设计与调试、工业机器人工作站集成、智能无人仓调试与维护”O2O课程；
2.建成“智能设备测试与维护”课程教学资源； 3.建成“工业机器人虚拟仿真资源库”。
3 | 教材与教法改革 | 3-1 “三位一体”，开发新型活页式教材。以职业能力培养为目标，以企业岗位（群）任职要求、职业标准、工作过程或产品作为教材主体，联合企业开发“任务活页+资料活页+习题活页”三位一体立体化活页式教材。 | 1.开发“智能设备测试与维护维修”新型活页式校本教材；
2.开发“智能无人仓调试与维护”新型活页式教材，并公开出版。
|  | 3-2 “模块化教学”，信息化助力课堂革命。开展教学模式、方法和手段改革，校企“双导师”团队分工协作开展模块化教学，以学习者为中心，任务驱动，开展MOOC、翻转课堂等混合式教学改革，实现“三有”课堂。 | 1.规划模块化教学课程，构建模块化课程建设实施团队；
2.“四阶段”迭代教学法在专业群试点，采用启发式、探究式、参与式、合作式等教学方式占总学时的比例达80%；
3.探索专业群课程评价实施方案。
4 | 教师教学创新团队 | 4-1实施“黄大年式教学团队建设工程”，实现师德引领。将师德建设放在首位，建立和完善师德师风建设长效机制，加强教师党支部建设。实施“双带头人”培育工程，打造黄大年式教师团队。 | 1.建立师德师风建设长效机制，推动师德建设常态化、长效化；
2.加强教师党支部建设，实施“双带头人”培育工程；
3.积极开展教师思想政治素质和师德师风培训；
4.树立师德师风先进典型，召开师德师风专题汇报会1场，以先锋模范引领团队师德师风提升。
|  | 4-2实施“团队领军人才培育工程”，培养专业群领军人才。选拔专业群团队校企双带头人，通过系统培育工程，提升团队带头人组织管理水平、专业能力、行业影响力和世界影响力，培养国际化领军人才。 | 1.引进和培养相结合，确定专业群校企双领军人才，制定“团队领军人才培育工程”方案；
2.专业群领军人才参加行业会议、论坛、校企交流和大赛执裁等活动，提升行业影响力；
3.专业群领军人才积极参加国家教学改革项目，主持或参与国家和行业标准开发1项。
|  | 4-3实施“五种能力提升工程”，逐层递进打造“四类人才”。创新团队考核体系和激励机制，“一人一案”定制培养，依托三个平台，提升五种能力，逐层递进打造“行业专家、教学名师、技术大师、技能名匠”四类人才。 | 1.制定“五种能力提升工程”方案；
2.构建教学团队考核体系和激励机制；
3.4个专业方向确定学校带头人、引进或聘请企业带头人；
4.选拔骨干教师5人，并着力培养；
5.依据教师特点特长，规划“一人一案”教师定制化培养方案。
|  | 4-4实施“结构化团队打造工程”，支撑专业群改革建设发展。打造“双师结构团队”，提升“双师素质结构”，构造良好“类型结构”、“技术结构”和“梯队结构”，建成国家级职业教育教学创新团队。 | 1.制定团队带头人负责制下的结构化团队运作机制与组织模式；
2.与企业签订人才互通互用合作协议；
3.实施专兼职教师一对一“结对子”培养，培养企业兼职教师10人；
4.多途径培养教师双师素质。
5 | 实践教学基地 | 5-1创新基地建设模式，建设行业共享型“智能设备应用技术实训中心”。面向智能设备技术应用领域，探索混合所有制，建设2个方向实训基地、2个产教融合基地和2个技术技能大师工作室，打造行业共享型实训基地。 | 1. 构建“方向实训基地+产教融合实训基地+技术技能大师工作室”校内实训基地建设模式；
2.建成人工智能体验中心、1+X认证实训中心、智能设备数字设计实训中心、无人仓实训基地；
3.实训基地计算机更新480台，满足智能设备教学实践训练需求。
|  | 5-2“软技能、硬技能、高技术”并重，构建跨专业实践教学体系。在理实一体专业课程的基础上，强调综合实践能力和创新能力培养，融合软技能、做强硬技能、突出高技术，构建“实习实训+学期项目”实践教学体系。 | 1.构建“实习实训+学期项目”专业群实践教学体系；
2.完善7门公共实训课教学资源和实训项目库；
3.开发3个学期项目。
6 | 技术技能平台 | 6-1服务智慧城市运行，建设智能设备技术中心（北京市计算智能与智能系统重点实验室）。与北京工业大学等共建重点实验室和技术中心，依托京东工程师学院，服务企业产品升级、技术研发，实现成果共享，人才共育。 | 1.制订中心发展规划，明确重点研究服务方向；
2.构建校企合作科研服务团队
3.确定与北京工业大学密切合作“计算智能与智能系统北京市重点实验室”我校研究方向、运行机制。
|  | 6-2服务智能设备设计制造，建设数字化设计与制造应用技术中心。校企共建数字化应用技术创新服务中心，开展增、减材制造技术对产品和工艺升级研究，开展在城市生命线领域、文物数字化保护、产品设计中的应用研究。 | 1.制订中心发展规划，明确重点研究服务方向；
2.构建相对稳定、结构合理的校企合作科研服务团队。
|  | 6-3 服务智慧城市能效管理，建设中法能效管理应用研究中心 依托北京市电气安全研究所，联合施耐德电气（中国）有限公司，建设中法能效管理应用研究中心，深入开展关键核心技术、生产工艺创新和技术应用研究。 | 1.制订中心发展规划，明确重点研究服务方向；
2.建成施耐德EcoStruxure实训基地； 3.构建校企合作科研服务团队。
7 | 社会服务 | 7-1保障智慧城市运行，开展企业员工定制培训 满足城市生命线企业需求，开展新技术应用培训。服务智能装备行业企业，开展新技术、新工艺、新设备培训。开发电气安全隐患排查项目，开展电气安全监督员职业培训。 | 1.组织培训师资团队开发智能设备领域新技术培训项目1项；
2. 开发智能机器人方向技能培训包；
3.深度服务自来水集团企业，开展新入职员工上岗培训、转岗员工培训、在岗员工技术提升培训等定制化培训；
4. 服务智能设备行业企业，建设智能设备职业培训平台；
5.依托北京市电气安全研究所、施耐德电气工程师学院，开发电气安全隐患排查项目。
|  | 7-2引领职教发展，开展职业技术技能培训 围绕“1+X”职教改革，面向京津冀其他职业院校在校生和社会人员开展职业技能培训认证。服务职业院校师资建设，为职业院校教师提供3个方向立体化职业技能培训。 | 1.围绕“1+X”职教改革，开发智能设备技术“1+X”培训项目；
2.依托机电类专业国家师资培训基地，为职业院校教师提供智能设备领域技术技能、教学能力、专业建设能力3个方向的立体化职业技能培训。
|  | 7-3拓展服务面向，开展技术技能普及培训。开发大众培训项目，开展“菜单式”职业培训。面向社会弱势群体，开展相关技术技能培训。满足个性化学习需求和继续教育要求，面向青少年和居民社区开展技术技能普及培训。 | 1.为满足个性化学习需求，开发青少年智能设备技术认知培训包；
2.依托京东工程师学院和施耐德工程师学院，发挥专业群师资、实训基地和技术技能平台的资源优势，开发智能设备技术技能大众化培训项目；
3.为满足继续教育要求，面向居民社区开展生活科普教育培训。
8 | 国际交流与合作 | 8-1技能与文化并重，共享中国职业教育标准。共建“鲁班工坊”，丰富中赞学院专业内涵建设，立体化、远程化支持海外办学。复制中赞学院成功经验，将专业标准应用到其他“一带一路”国家，共享中国“1+X”模式。 | 1.完善中赞学院建设，丰富自动化与信息技术专业的内涵建设；
2.出版4门自动化与信息技术专业项目化英文教材。
|  | 8-2优化资源配置，推进中外联合办学和国际化。引进国际先进标准，总结IHK和胡格模式教学改革经验，建设中法能效管理应用人才培养和研究中心，打造国际化人才培养模式，培养更多具有国际视野的技术技能人才。 | 1.对接“世界一流”标准，改造专业群人才培养方案；
2.启动“中法能效管理应用人才培养和研究中心”建设；
3. 支持2015级高端技术技能七年贯通培养学生赴国外高水平大学续本。
|  | 8-3学历教育和员工培训同步开展，助力中资企业“走出去” 制定并完善留学生人才培养方案，开发10门课程，招收国际学生。开发定制化海外职工技能培训项目，为中资企业海外员工开展中、短期技能培训。 | 1.完成10门国际学生课程建设；
2.线上培训 “走出去”企业一带一路沿线国家的外方工程技术和管理人员。
9 | 可持续发展保障机制 | 9-1建立组织保障机制，实现多方协同育人。发挥机电学院党总支在专业群建设中的政治核心作用，全面贯彻党的教育方针，建立专业群领导小组、建设运行团队和建设指导委员会，为专业群建设和可持续发展提供组织保障。 | 1. 充分发挥机电学院党总支在专业群建设中的政治核心作用，组建专业群领导小组，成立专业群建设指导委员会。
|  | 9-2完善运行机制体系，保障专业群可持续发展 健全运行机制、责任机制以及利益共享、风险共担机制，完善教师评价、考核、激励机制，建立专业群对接产业动态优化调整、自我完善、快速响应机制。 | 1. 制定各层级工作机构章程，明确各参与方的权利和义务、角色和作用，初步形成运行机制，建立专业建设、教学管理、实训基地建设等各项工作制度和规范；
2.制定专业群负责人、骨干教师产生办法细则以及专业群建设运行团队建设方案；
3. 通过学生评教、课程考评等途径，初步建立专业群建设动态调整“微观闭环”；
4.制定专业群人才培养质量评价标准、课程及实训基地建设评价标准；
5. 制定第三方评价方案。

## 2-2 专业群一2020年度预算支出情况
2-2 专业群一2020年度（含2019年度）预算支出情况
建设内容 |  | 小计 |  | 中央财政投入资金 |  | 地方财政投入资金 |  | 举办方投入资金 |  | 行业企业支持资金 |  | 学校自筹资金
|  | 金额 | 支出情况 | 金额 | 支出情况 | 金额 | 支出情况 | 金额 | 支出情况 | 金额 | 支出情况 | 金额 | 支出情况
|  | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元)
合计 |  | 4019 |  | 1600 |  | 1462 |  | 0 |  | 937 |  | 20
人才培养模式 | 1-1立德树人，构建系统“三全”育人体系。立德树人，全面开展课程思政；以身边榜样引路，以文化氛围熏陶，以实践锻造工匠精神；构建素质提升体系，实施第二课堂成绩单、综合劳动评分制度，开展新起航和引航工程。 | 12 |  | 1 |  | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1-2校企合作，打造京东和施耐德特色产教融合学院。聚焦智能设备设计制造应用，构建“三共享、六共同”产学研培合作平台。探索混合所有制，共建京东智能设备工程师学院、施耐德电气城市能效管理应用工程师学院。 | 1592 |  | 2 |  | 840 |  | 0 |  | 750 |  | 0
| 1-3产教融合，创新“双元育人、三方参与、五面融通、分类培养”人才培养模式。双主体育人，四经历共融，创新人才培养模式，探索建立包含“三年制高职、中高职衔接、高职本科贯通培养和职教本科”的职业教育体系。 | 20 |  | 3 |  | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1-4书证融通，开展国家“1+X证书制度”改革。牵头开展智能设备技术应用领域“1+X”证书开发，优化课程设置和教学内容，构建模块课程体系，统筹安排X证书考核与专业课程考试，实现“1”与“X”有机融合。 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 小计 | 1626 |  | 7 |  | 869 |  | 0 |  | 750 |  | 0
课程教学资源建设 | 2-1创新“共平台、分方向、复合化、三递进”专业群课程体系构建模式。以培养具有创新精神和实践能力的高素质人才为宗旨，创新专业群课程体系构建模式，实现底层平台共享、中层职业分向、高层拓展互选。 | 4 |  | 1 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2-2创新课程开发模式，建设智能设备应用技术教学资源库。依据“五原则”创新专业群课程开发模式，“互联网+”打造精品化课程资源库，“虚拟现实+”建设虚拟仿真资源库，“7x24”建设开放型网络课堂。 | 334 |  | 120 |  | 184 |  | 0 |  | 10 |  | 20
| 小计 | 338 |  | 121 |  | 187 |  | 0 |  | 10 |  | 20
教材与教法改革 | 3-1 “三位一体”，开发新型活页式教材。以职业能力培养为目标，以企业岗位（群）任职要求、职业标准、工作过程或产品作为教材主体，联合企业开发“任务活页+资料活页+习题活页”三位一体立体化活页式教材。 | 56 |  | 43 |  | 6 |  | 0 |  | 7 |  | 0
| 3-2 “模块化教学”，信息化助力课堂革命。开展教学模式、方法和手段改革，校企“双导师”团队分工协作开展模块化教学，以学习者为中心，任务驱动，开展MOOC、翻转课堂等混合式教学改革，实现“三有”课堂。 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 小计 | 58 |  | 44 |  | 7 |  | 0 |  | 7 |  | 0
教师教学创新团队 | 4-1实施“黄大年式教学团队建设工程”，实现师德引领。将师德建设放在首位，建立和完善师德师风建设长效机制，加强教师党支部建设。实施“双带头人”培育工程，打造黄大年式教师团队。 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4-2实施“团队领军人才培育工程”，培养专业群领军人才。选拔专业群团队校企双带头人，通过系统培育工程，提升团队带头人组织管理水平、专业能力、行业影响力和世界影响力，培养国际化领军人才。 | 7 |  | 2 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4-3实施“五种能力提升工程”，逐层递进打造“四类人才”。创新团队考核体系和激励机制，“一人一案”定制培养，依托三个平台，提升五种能力，逐层递进打造“行业专家、教学名师、技术大师、技能名匠”四类人才。 | 11 |  | 5 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4-4实施“结构化团队打造工程”，支撑专业群改革建设发展。打造“双师结构团队”，提升“双师素质结构”，构造良好“类型结构”、“技术结构”和“梯队结构”，建成国家级职业教育教学创新团队。 | 12 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0
| 小计 | 32 |  | 10 |  | 12 |  | 0 |  | 10 |  | 0
实践教学基地 | 5-1创新基地建设模式，建设行业共享型“智能设备应用技术实训中心”。面向智能设备技术应用领域，探索混合所有制，建设2个方向实训基地、2个产教融合基地和2个技术技能大师工作室，打造行业共享型实训基地。 | 1799 |  | 1369 |  | 320 |  | 0 |  | 110 |  | 0
| 5-2“软技能、硬技能、高技术”并重，构建跨专业实践教学体系。在理实一体专业课程的基础上，强调综合实践能力和创新能力培养，融合软技能、做强硬技能、突出高技术，构建“实习实训+学期项目”实践教学体系。 | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 小计 | 1802 |  | 1372 |  | 320 |  | 0 |  | 110 |  | 0
技术技能平台 | 6-1服务智慧城市运行，建设智能设备技术中心（北京市计算智能与智能系统重点实验室）。与北京工业大学等共建重点实验室和技术中心，依托京东工程师学院，服务企业产品升级、技术研发，实现成果共享，人才共育。 | 20 |  | 2 |  | 8 |  | 0 |  | 10 |  | 0
| 6-2服务智能设备设计制造，建设数字化设计与制造应用技术中心。校企共建数字化应用技术创新服务中心，开展增、减材制造技术对产品和工艺升级研究，开展在城市生命线领域、文物数字化保护、产品设计中的应用研究。 | 20 |  | 2 |  | 8 |  | 0 |  | 10 |  | 0
| 6-3 服务智慧城市能效管理，建设中法能效管理应用研究中心 依托北京市电气安全研究所，联合施耐德电气（中国）有限公司，建设中法能效管理应用研究中心，深入开展关键核心技术、生产工艺创新和技术应用研究。 | 16 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 10 |  | 0
| 小计 | 56 |  | 6 |  | 20 |  | 0 |  | 30 |  | 0
社会服务 | 7-1保障智慧城市运行，开展企业员工定制培训 满足城市生命线企业需求，开展新技术应用培训。服务智能装备行业企业，开展新技术、新工艺、新设备培训。开发电气安全隐患排查项目，开展电气安全监督员职业培训。 | 16 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 10 |  | 0
| 7-2引领职教发展，开展职业技术技能培训 围绕“1+X”职教改革，面向京津冀其他职业院校在校生和社会人员开展职业技能培训认证。服务职业院校师资建设，为职业院校教师提供3个方向立体化职业技能培训。 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7-3拓展服务面向，开展技术技能普及培训。开发大众培训项目，开展“菜单式”职业培训。面向社会弱势群体，开展相关技术技能培训。满足个性化学习需求和继续教育要求，面向青少年和居民社区开展技术技能普及培训。 | 4 |  | 1 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 小计 | 22 |  | 4 |  | 8 |  | 0 |  | 10 |  | 0
国际交流与合作 | 8-1技能与文化并重，共享中国职业教育标准。共建“鲁班工坊”，丰富中赞学院专业内涵建设，立体化、远程化支持海外办学。复制中赞学院成功经验，将专业标准应用到其他“一带一路”国家，共享中国“1+X”模式。 | 16 |  | 1 |  | 5 |  | 0 |  | 10 |  | 0
| 8-2优化资源配置，推进中外联合办学和国际化。引进国际先进标准，总结IHK和胡格模式教学改革经验，建设中法能效管理应用人才培养和研究中心，打造国际化人才培养模式，培养更多具有国际视野的技术技能人才。 | 28 |  | 2 |  | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 8-3学历教育和员工培训同步开展，助力中资企业“走出去” 制定并完善留学生人才培养方案，开发10门课程，招收国际学生。开发定制化海外职工技能培训项目，为中资企业海外员工开展中、短期技能培训。 | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 小计 | 47 |  | 4 |  | 33 |  | 0 |  | 10 |  | 0
可持续发展保障机制 | 9-1建立组织保障机制，实现多方协同育人。发挥机电学院党总支在专业群建设中的政治核心作用，全面贯彻党的教育方针，建立专业群领导小组、建设运行团队和建设指导委员会，为专业群建设和可持续发展提供组织保障。 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 9-2完善运行机制体系，保障专业群可持续发展 健全运行机制、责任机制以及利益共享、风险共担机制，完善教师评价、考核、激励机制，建立专业群对接产业动态优化调整、自我完善、快速响应机制。 | 36 |  | 31 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 小计 | 38 |  | 32 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 2-3 专业群一项目支出绩效目标完成情况
2-3 专业群一项目支出绩效目标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 截止2020年底完成情况
1.产出指标 | 1.1 数量指标 | 1.1.1 人才培养模式创新
|  | 1.1.1.1 国家及省部级教学成果奖 （项） | 2 项
|  | 1.1.1.2 参与开发国家“1+X”证书 （个） | 3 个
|  | 1.1.1.3 “1+X”省级管理中心及认证实训基地 （个） | 3 个
|  | 1.1.1.4 工程师学院（产教融合学院） （个） | 2 个
|  | 1.1.1.5 学生国家及省部级职业技能大赛获奖 （项） | 20 项
|  | 1.1.1.6 包含“新起航”工程、“引航”工程、“第二课堂成绩单”和学生综合劳动评分制度的综合素质提升工程实施方案 （套） | 1 套
1.1.2 课程教学资源建设
|  | 1.1.2.1 智能设备应用技术教学资源库 （个） | 1 个
|  | 1.1.2.2 O2O课程 （门） | 20 门
|  | 1.1.2.3 SPOC课程 （门） | 2 门
|  | 1.1.2.4 课程教学资源 （门） | 9 门
|  | 1.1.2.5 虚拟仿真资源库和项目库 （个） | 5 个
1.1.3 教材与教法改革
|  | 1.1.3.1 国家及省部级教学能力大赛获奖 （项） | 6 项
|  | 1.1.3.2 校本新型活页式、工作手册式教材 （本） | 19 本
|  | 1.1.3.3 公开出版新型活页式获工作手册式教材 （本） | 9 本
|  | 1.1.3.4 模块化教学课程 （门） | 8 门
1.1.4 教师教学创新团队
|  | 1.1.4.1 国家级职业教育教学创新团队 （个） | 1 个
|  | 1.1.4.2 国家及省部级教学名师 （人） | 2 人
|  | 1.1.4.3 各教指委专家 （人） | 4 人
|  | 1.1.4.4 省部级及校级师德先锋 （人） | 6 人
|  | 1.1.4.5 引进和培养专业群领军人才 （人） | 2 人
|  | 1.1.4.6 引进和培养专业带头人 （人） | 8 人
|  | 1.1.4.7 引进和培养骨干教师 （人） | 16 人
|  | 1.1.4.8 专职教师成为企业特聘专家 （人） | 8 人
|  | 1.1.4.9 聘请企业技术专家、技能大师为兼职教师 （人） | 60 人
1.1.5 实践教学基地
|  | 1.1.5.1 专业方向实训基地 （个） | 2 个
|  | 1.1.5.2 产教融合实训基地 （个） | 2 个
|  | 1.1.5.3 技术技能大师工作室 （个） | 2 个
|  | 1.1.5.4 校内学训一体实训室 （个） | 10 个
|  | 1.1.5.5 大学生创新创业训练中心 （个） | 1 个
|  | 1.1.5.6 开发学期项目 （个） | 12 个
1.1.6 技术技能平台
|  | 1.1.6.1 北京市重点实验室 （个） | 1 个
|  | 1.1.6.2 科技攻关协同创新类技术中心 （个） | 1 个
|  | 1.1.6.3 应用技术服务中心 （个） | 2 个
|  | 1.1.6.4 国家及省部级自然基金项目和科研课题等 （个） | 5 个
|  | 1.1.6.5 技术服务、横向课题、成果转化项目等 （项） | 90 项
|  | 1.1.6.6 技术服务、横向课题、成果转化项目等到款额 （万元） | 1000 万元
1.1.7 社会服务
|  | 1.1.7.1 国家“1+X”培训认证基地 （个） | 2 个
|  | 1.1.7.2 北京市电气安全隐患排查项目 （项） | 4 项
|  | 1.1.7.3 培训包 （个） | 4 个
|  | 1.1.7.4 社会培训 （人天） | 8000 人天
1.1.8 国际交流与合作
|  | 1.1.8.1 中外校企合作人才培养和研究中心 （个） | 1 个
|  | 1.1.8.2 中赞学院核心精品课程 （门） | 2 门
|  | 1.1.8.3 中赞学院项目化英文教材 （本） | 7 本
|  | 1.1.8.4 教师赴国（境）外培训研修 （人次） | 6 人次
|  | 1.1.8.5 学生赴国（境）外交流访学 （人） | 45 人
|  | 1.1.8.6 聘请国（境）外语言及专业外教 （人次） | 3 人次
|  | 1.1.8.7 开发双语授课专业课程 （门） | 16 门
|  | 1.1.8.8 国际学生课程建设 （门） | 10 门
|  | 1.1.8.9 国际学生 （人） | 20 人
|  | 1.1.8.10 “走出去”中资企业员工技术技能培训，外方工程技术和管理人员培训 （人次） | 100 人次